## 2015 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLÇESİ | PROJE |  | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | HAM YOL | TESVİYE | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | İŞLERİN DURUMU
|  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | MERKEZ | Gömemiş Köyü | Aşağı Kavacık Mezrası | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | MERKEZ | Pınar-Babaocağı Grup Kyy |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | MERKEZ | Sinan Köyü | Alatlı Mezrası | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | MERKEZ | Çalkıran Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | MERKEZ | Doluküp Başakçı Çemçeli Grup Kyy |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [5 empty] | 5 |  | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | MERKEZ | Kocalar- Güleç Köyleri ve | Usluca Mezra yolu | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | ÇEMİŞGEZEK | Bağsuyu Kıraçlar Grup Kyy |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [5 empty] | 13 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | HOZAT | Uzundal Köyü |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | HOZAT | Çaytaşı Köyü |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | HOZAT | Karabakır Köyü |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | MAZGİRT | Karsan-Karşıkonak-Ortadurak -Demirci Grup Kyy |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | [5 empty] | 5.5 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | OVACIK | Konaklar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ
Y | OVACIK | Aşağı Öveçler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ
Y | OVACIK | Koyungölü Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ
EK | OVACIK | Yakatarla Işıkvuran köyü |  | BAKIM ONARIM | TESVİYE |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | OVACIK | Otlubahçe aslıca köy yolu arası |  | YENİ YOL | HAM YOL | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PERTEK | Ballıdut Konaklar Grup Kyy |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [6 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ
Y | PERTEK | Kacarlar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | P.E. BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Kayırlar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[8 empty] | 12 |  | 2000 | 26.5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19

## 2015 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLÇESİ | PROJE |  | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | İŞLERİN DURUMU
|  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | MERKEZ | Çılga Köyü |  | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | MERKEZ | Babaocağı Köyü |  | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | MERKEZ | Çimenli Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | MERKEZ | Aşağı Böğürtlen |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MERKEZ | Sütlüce ve Baylık Köyleri (Jeofizik) |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MERKEZ | İçmesuyu Drenaj Çalışması |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | MERKEZ | SUVAT KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | MERKEZ | ÇİÇEKLİ KÖYÜ | Subaşı ve Doğanlı mezraları | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | HOZAT | Balkaynar Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | HOZAT | Çağlarca Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | HOZAT | Karabakır Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | HOZAT | Çağlarca Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | HOZAT | Hopağaç ve Üzümlü köyleri |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Aşağı Tarlacık Köyü ve | Hüseyinağa Mezrası | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Ağaçardı Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Karşıkonak Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Sökücek Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Darıkent Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Aşağıoyumca Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | MAZGİRT | Aydınlık Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | NAZIMİYE | Ballıca Köyü | Yukarı Ballıca ve Konuksever Mezraları | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | NAZIMİYE | Yazgeldi Köyü | Kargılı, Akyaprak,Kuşkondu ve Kuyucuk Mezraları | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | NAZIMİYE | Yiğitler Köyü ve | Mezraları | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | NAZIMİYE | Dallıbahçe Köyü | Çelik Mezrası | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | NAZIMİYE | Kıl Köyü | Torik Mezrası | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | NAZIMİYE | Çevrecik Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | OVACIK | Köseler Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | OVACIK | Güneykonak köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | OVACIK | Tatuşağı Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | OVACIK | Söğütlü Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | OVACIK | Konaklar köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PERTEK | Karagüney Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PERTEK | Çataksu Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PERTEK | Ayazpınar-Geçitkaya-Mercimek-Yeniköy-Çataksu-Yakabaşı-Koçpınarı-Kacarlar Köyleri ve Mezraları |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | PERTEK | Köy ve mezralar |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Yarbaşı Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Mezra Köyü | Salördek Mezrası | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Dereboyu Köyü |  | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Karagöz Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Hasangazi Köyü | Bayraklı Mezrası | TESİS GELİTİRME | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | Gökçekonak Köyü |  | BAKIM ONARIM | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41

## 2015 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2015 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | TUNCELİ | HOZAT | Türktaner Köyü |  |  | TAMAMLAMA | KANALİZASYON SİSTEMİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | TUNCELİ | OVACIK | AşağıTorunoba Köyü |  |  | TAMAMLAMA | KANALİZASYON SİSTEMİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[13 empty] | 2 | [5 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[20 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ