## YOL İZLEMESİ
KÖYDES 2016 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLÇESİ | PROJE |  | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  | Km | Km | Km | Km | MENFEZ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | AÇIKLAMALAR
Y | MERKEZ | GÖMEMİŞ KYY |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | MERKEZ | BAŞAKÇI VE ÇEMÇELİ KYY |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | MERKEZ | KOCAKOÇ KÖYÜ VE | MEZRALARI | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | MERKEZ | KUYLUCA KÖYÜ | KIRIM VE DERE MEZRALARI | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE |  | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | MERKEZ | BAYLIK KÖYÜ | KARAYUSUF, DEMİRLİBAHÇE VE GELİNCİK MEZRALARI | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | MERKEZ | DOLUKÜP KÖYÜ VE | TAŞPINAR MEZRASI YOLU | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | MERKEZ | DEDEAĞAÇ KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT |  |  |  | 4 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | MERKEZ | BATMAN VE KÖKLÜCE KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT |  |  |  | 10 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | ÇEMİŞGEZEK | VİŞNELİ KIRAÇLAR GRUP KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT |  |  |  | 17 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
EK | ÇEMİŞGEZEK | Aş.DEMİRBÜK- ERKALKAN |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT |  |  | 7 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | ÇEMİŞGEZEK | YEMİŞDERE |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT |  |  | 2.5 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | HOZAT | BALKAYNARKÖYÜ VE | SEYİTMEHMETLER MEZRASI | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ |  | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | MAZGİRT | DARIKENT GEÇİTVEREN GRUP KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT |  |  |  | 3 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | OVACIK | YAYLAGÜNÜ, ASLICA, GARİPUŞAĞI, DOLUDİBEK, AKTAŞ VE KARAOĞLAN KÖYLERİ |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | OVACIK | YOĞUNÇAM KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | PERTEK | KOÇPINAR VE ÇALÖZÜ GRUP KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT |  |  | 2 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | PERTEK | BALLIDUT,GÖVDELİ, ÇUKURCA, AYAZPINAR KONAKLAR GRUP KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT |  |  |  | 12 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | PERTEK | SAĞMAN KÖYÜ |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT |  |  |  | 10 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | PERTEK | DERELİ KÖYÜ |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT |  |  |  | 2 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | PÜLÜMÜR | KIRDIM KÖYÜ | MİROVA MEZRASI | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | 1 | 2 |  |  |  | 75% | 0% |  | 1 | DEVAM EDİYOR
Y | PÜLÜMÜR | DOĞANPINAR- SALKIMÖZÜ KYY |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT |  |  |  | 9 |  | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ

## İÇMESUYU İZLEMESİ
KÖYDES 2016 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | AÇIKLAMALAR
Y | TUNCELİ | MERKEZ | KOCAKOÇ KÖYÜ | YILDIZLI MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | TUNCELİ | MERKEZ | ÇİMENLİ KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | TUNCELİ | MERKEZ | GÜLEÇ KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MERKEZ | BAYLIK KÖYÜ | KARAYUSUFHAN MEZRASI VE DİLEK KÖYÜ | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | MERKEZ | YOLKONAK KÖYÜ ÇİÇEKLİ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MERKEZ | KÖY VE MEZRALARIN DEPO ONARIMLARI |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | ÇEMİŞGEZEK | KÖY VE MEZRALARIN DEPO ONARIMLARI |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | ÇEMİŞGEZEK | KÖY VE MEZRALARA BORU ALIMI |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | HOZAT | BALKAYNAR KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | HOZAT | SARISALTIK KÖYÜ | AKÖREN MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | HOZAT | AKPINAR KÖYÜ | YEŞİLYURT MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | HOZAT | KARACA KÖYÜ | BULANIK MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | HOZAT | ÇAYTAŞI KÖYÜ | AĞVEYSİ MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | HOZAT | KARDELEN KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | HOZAT | KÖY VE MEZRALARIN DEPO ONARIMLARI |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | AKDÜVEN KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | ORTAHARMAN KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | DEMİRCİ KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | KARŞIKONAK KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | KALAYCI KÖYÜ | KOÇLAR MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | OYMADAL KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | KALE KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | SÜLÜNTAŞ KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | ALHAN KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | MAZGİRT | KUŞAKLI KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | MAZGİRT | GELİNCİK |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | MAZGİRT | ÖZDEK |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | NAZIMİYE | SAP KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | NAZIMİYE | YAYIKAĞIL KÖYÜ | ŞİRİN VE DAĞDİBİ MEZRALARI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | NAZIMİYE | DEMİRCİKÖYÜ | SOĞUKMEŞE MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | NAZIMİYE | BÜYÜKYURT KÖYÜ | YAKACIK MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | NAZIMİYE | KÖY VE MEZRALARIN DEPO ONARIMI |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | OVACIK | GARİPUŞAĞI |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | OVACIK | DOLUDİBEK |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | OVACIK | AKTAŞ |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | OVACIK | KOYUNGÖLÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | OVACIK | EĞRİPINAR |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | OVACIK | HAVUZLU KÖYÜ | ARZULAR MEZRASI | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
EK | TUNCELİ | OVACIK | YOĞUNÇAM |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | PİRİNÇÇİ KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | DERE KÖYÜ | SULU MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | GÜNBOĞAZI KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | KACARLAR KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | BEYDAMI KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | KAZILI KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PERTEK | KÖY VE MEZRALAR ONARIM VE BORU ALIMI |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | MEZRA KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | BARDAKÇIKÖYÜ | ŞEHNEZAR MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | DAĞBEK KÖYÜ |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | BOĞAZKARADERBENDİ | ARMUTLU VE ÇAĞLAYAN MEZRALARI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | KOCATEPE KÖYÜ | DALKAN MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | DERE KÖYÜ | ARMUTLU MEZRASI | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ
Y | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | KIRDIM KÖYÜ | GÖGEBAKAN MEZRASI | BAKIM ONARIM | SULU | 100% | 100% | 1 |  | BİTTİ

## SULAMA PROJESİ
KÖYDES 2016 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI |  |  |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | AÇIKLAMALAR
Y | TUNCELİ | OVACIK | ÇAKMAKLI KÖYÜ | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | 30 | 10 | 100% | 100% | 1 | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | TUNCELİ | OVACIK | ÖVEÇLER KÖYÜ | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 22 | 8 | 100% | 100% | 1 | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | TUNCELİ | OVACIK | KÖSELER KÖYÜ | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 62 | 11 | 100% | 100% | 1 | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ